Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик»

_____________________

| «СОГЛАСОВАНО» на заседании Рабочей группы Протокол №1 от «23» апреля 2012 года |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ СОШ №2 п. Энергетик Марченко С.В. «___» _____________ 2012 года |
| --- | --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик»

НА ПЕРИОД: АПРЕЛЬ 2012 – АВГУСТ 2013 ГОДА

п. Энергетик, 2012

ШАГ 1

Создание Координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы основного общего образования

ШАГ 5

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в школе

Контроль над реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МОУ СОШ №2 п. Энергетик

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС

Создание Координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОУ на период «пилотирования»

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа может формировать временные микрогруппы (проектные группы) для решения конкретных задач.

Члены совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов совета и рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Апрель 2012 |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Координационного совета, педагогическим коллективом лицея. | Постоянно |
|  | Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС | Август 2012, май 2013 |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | В течение года |
|  | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС | Апрель 2011 |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Апрель-май 2012. |
|  | Прохождение профессиональной переподготовки администрации лицея, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | По графику |
|  | Реализация ФГОС ООО, корректировка | В течение года |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

МОУ СОШ №2 п. Энергетик

На этом этапе работы совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной системы средней ступени образовательного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе школы должен быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана средней ступени школы.

Далее совет школы должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной системы. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал средней и старшей школы для проводимых изменений.

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

| № п/п | Показатели | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образовательные цели ОУ |  |  |  |
|  | Структура образовательного процесса (учебный план) |  |  |  |
|  | Содержание образовательных программ |  |  |  |
|  | Технологии обучения и воспитания |  |  |  |
|  | Условия образовательного процесса |  |  |  |
|  | Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  |  |  |
|  | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  |  |
|  | Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации |  |  |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе РЦРО в течение 2012 года, через обучающие семинары, организованные в лицее |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе РЦРО в течение 2012 года, через обучающие семинары, организованные в лицее |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами по мере финансирования |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы школы |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») и др. |

- План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2012 года

Задачи:

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;

- разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);

- обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой аспект |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ СОШ №2 п. Энергетик | Сентябрь-октябрь 2012 | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация |
| 1.2. | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.10.2012 | Локальные акты | Директор Заместитель директора по УР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС |
| 1.3. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования ОУ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.10.2012 | ООП ООО школы | Рабочая группа Педагогический совет |
| 1.4. | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 15.08.2012 | Рабочие образовательные программы | Заместители директора по УР, ВР |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем | Июнь 2012 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Руководители ШМО, зав. библиотекой, |
| Организационно-управленческий аспект |
| 2.1. | Заседания проектных (рабочих) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2012 г. | Апрель 2012 (далее - 1 раз в четверть) | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО на региональном уровне | Март 2012 – май 2013 | Методическая поддержка от ОО Новоорского района и министерства образования Оренбургской области | Директор школы |
| 2.3. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Август 2012 – май 2013 гг. | Аналитическая справка План мероприятий | Координационный совет, рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Апрель 2012 | План мероприятий | Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| 2.5. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2 п. Энергетик с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2012 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора по УР, заместитель директора по информатизации |
| 2.6. | Обсуждение проекта ООП ООО школы | До 30.08.2012 | Скорректированная ООП ООО школы | Координационный совет, Педагогический совет |
| 2.7. | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Сентябрь 2012 г. | Утверждение программ | Заместители директора по УР |
| 2.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Май-август 2012 г. | Библиотечный фонд школы | Зав. библиотекой |
| 2.9. | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2011-2012 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2012 года | Сентябрь 2012 | Материалы ПМПК (входное тестирование при поступлении в пятые классы) | Психолог, классные руководители |
| 2.10. | Организация внеурочной деятельности : кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. | Июнь 2012 – август 2012 | Модель внеурочной деятельности | Заместители директора по ВР |
| 2.11. | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): краткосрочные межпредметные проекты; естественнонаучные практикумы; погружение и т.д. | Октябрь 2012 - август 2013 | Реализация межпредметных краткосрочных проектов | Классные руководители 5 классов Заместители директора школы по УР, ВР, информатизации |
| 2.12. | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО (в соответствие с алгоритмом мониторинга) | Июнь-август 2012 (промежуточная) | Локальный акт | Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС ООО |
| Информационно-методический аспект |
| 3.1. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО. Программы формирования универсальных учебных действий. Программы организации внеурочной деятельности школьников. Санитарно-гигиенических требований. | В течение 2011 – 2012 учебного года | Материалы структурных подразделений, научно-методического совета | Директор |
| 3.2. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО (на базе РМЦ, ОУ) | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Заместитель директора по информатизации |
| 3.3. | Создание подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2011 – 2012 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте лицея | Заместители директора по УР, ВР и информатизации |
| 3.4. | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс) | Май-август 2012 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ | Директор Заместители директора |
| 3.5. | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…) | Сентябрь 2012 – май 2013 График заседаний СП | Визитная карточка ШМО, отчет педагогов по самообразованию | Заместители директора |
| 3.6. | Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и планирующих переход на ФГОС ООО | По графику | Материалы семинаров | Учителя – предметники |
|  | О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | Август 2012 | Акт готовности, приказ | Директор школы |
|  | Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства средней (подростковой) школы» | Май 2012 | Модель образовательного пространства подростковой школы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся по формированию УУД (обмен опытом) | Октябрь 2012 | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся подростковой школы». | Февраль 2013 |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
|  | Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) | Апрель 2013 | Паспорт и программа формирования у обучающихся УУД | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.7. | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы | По планам работы | Материалы СП | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.8. | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта | По мере поступления | Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте | Заместитель директора по информатизации |
| Кадровый аспект |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Март-август 2012 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2011-2012, 2012-2013 учебного года |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2012 – 2013 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместители директора |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций | До 20.09.2012 | Приказ об утверждении и введении в действие | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| Материально-технический аспект |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Ноябрь-декабрь 2011 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора по АХЧ |
| Финансово-экономический аспект |
| 6.1. | Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда (определение % стимулирующей части фонда оплаты труда для участников эксперимента) | Октябрь 2012 | Скорректированный фонд | Директор школы Рабочая группа по НСОТ |
| 6.2. | Корректировка сметы расходов на 2012 - 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | Сентябрь 2012 –январь 2013 | Скорректированная смета | Директор лицея |
| 6.3. | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2012-2013 учебный год). | Июнь – август 2012 | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год). | Директор школы |
| 6.4. | Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности | До 01.09.2012г. | Наличие договоров об оказании платных услуг, тарификация | Директор школы |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Этот шаг дает возможность увидеть полностью все изменения на этапе основного образования как в самом обобщенном виде, то есть через изменения учебного плана, так и конкретизированными по отдельным предметам, технологиям, формам контроля, программам воспитательной работы, ресурсам. Каждая проектная группа, за которой закреплены определенные темы, должна спроектировать эти изменения и создать свой единичный проект изменений. Теперь надо понять, кто, где, как будет осуществлять все эти изменения.

Задача совета состоит сейчас в том, чтобы обеспечить полноту и связность всех единичных проектов. Связь между проектами состоит в передаче результата, получаемого одной микрогруппой, другой микрогруппе для усиления совместного образовательного эффекта.

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО.

| № п/п | Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» / Наименование мероприятий | Годы и месяцы | Ожидаемые Результаты (продукты, услуги) | Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2012 учебный год | 2012-2013 учебный год |  |  |
|  |  | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |  |  |
|  | Разработка паспорта-алгоритма, программы формирования у обучающихся УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД | Научный руководитель, заместители директора |
|  | Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие образовательные программы по предметам | Руководители ШМО |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Руководители ШМО |
|  | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план | Заместители директора |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместитель директора по УР, ОБЖ |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел ООП ООО | Руководители ШМО |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы средней ступени

План-график реализации изменений и дополнений образовательной системы основной школы - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы средней ступени школы необходимо согласовать по срокам все единичные проекты, обеспечив их общую скоординированность.

Таким образом, в результате шага №4 мы получаем: сроки начала и окончания реализации единичных проектов; сроки реализации программы изменений и дополнений в целом.

| № п/п | Этапы единичного проекта и решаемые задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |

Реализация шага №5 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени школы необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует совет по введению новых ФГОС, педагогический совет и администрацию школы о ходе работ.

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система средней ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.

| № п/п | Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заместители директора по | Собеседование | Июнь 2012 |
|  | Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами | Директор, заместитель директора по АХЧ | Изучение документации | 2-3 раза в год |
|  | Проект образовательной программы школы | Директор Заместители директора Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС | Изучение документации, собеседование | Май-июнь 2012 |
|  | Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместители директора | Изучение документации | Апрель – декабрь 2012 |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга | Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС | Собеседование | Декабрь 2012 г. |

# Text boxes

ЭТАП 3

ЭТАП 2

ЭТАП 1

Процедура № 2

Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в содержании образовательных программ

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 1

Издание приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС и рабочей группы

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений в образовательной системе

ЭТАП 4

Процедура № 12

Разработка планов-графиков реализации проектов  изменений в образовательной системе ОУ

Процедура № 13

Экспертиза планов-графиков реализации проектов  изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 14

Построение общего плана графика модернизации образовательной системы

ЭТАП 5

Процедура № 15

Формирование организационного механизма контроля процессов  модернизации образовательной системы образовательного

учреждения