_________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик»

_____________________

Информация-отчет

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик»

о  готовности к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2012-2013 учебном году

«23» мая 2012 года

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

Мероприятия реализуются в соответствии с разработанной дорожной картой введения ФГОС ООО и мониторингом готовности школы к введению ФГОС основного общего образования (утверждены приказом по школе).

Перед администрацией школы встал вопрос о создании условий для обеспечения перехода средней ступени на обучение в соответствии со стандартами второго поколения.

Задачи, которые решались в течение второго полугодия 2012 года:

1. Рассмотреть теоретические основы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, а также в рамках реализации программы развития школы по теме «Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ОУ».

2. Определить механизм изменения образовательного процесса в основной школе.

3. Разработать модель построения образовательного процесса на средней ступени в соответствии с требованиями ФГОС.

На первом этапе (февраль – апрель 2012 года) проведены следующие мероприятия (в соответствии с дорожной картой):

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Апрель 2012 | Утвержден приказом по ОУ №92-б от 16.05.2012 г |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами Рабочей группы, педагогическим коллективом школы. | Постоянно | Педсовет, научно-методический совет, заседания рабочей группы |
|  | Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС | Август 2012, май 2013 | Проводится |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | В течение года | В разработке |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Апрель-май 2012. | План и дорожная карта разработаны и утверждены |
|  | Прохождение профессиональной переподготовки администрации, педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов по внедрению ФГОС | По графику | Июнь 2012 года |

На втором этапе (апрель – май 2012 года) предполагается и в данный момент реализуется:

- анализ базисного учебного плана;

- анализ учебных программ и учебников, утвержденных Министерством образования и науки РФ на 2012/2013 учебный год;

- анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-деятельностного подхода;

- анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности;

- анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности).

Третьим этапом (май – июнь 2012 года) следует проектирование основной образовательной программы основного общего образования и формирование учебного плана для пятых классов школы и перспективного учебного плана основного общего образования на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (основная школа).

На четвертом этапе (в течение 2012 – 2013 учебного года) необходимо создание модернизированной образовательной системы средней ступени ОУ, соответствующей новому стандарту. Для этого нужно:

- внести изменения и дополнения в нормативно-правовые документы;

- разработать и заключить договоры с родителями обучающихся, по необходимости с организациями дополнительного образования;

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности.

В качестве критериев готовности образовательного учреждения к введению ФГОС следует рассматривать следующие:

| № п/п | Критерий готовности ОУ к введению ФГОС | Информация по лицею |
| --- | --- | --- |
|  | Разработана и утверждена основная образовательная программа образовательного учреждения | В разработке. Срок предоставления в ОО Новоорского района 15.09.2012 г. |
|  | Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.) | Разработан план мероприятий по внедрению ФГОС ООО, дорожная карта, мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО. Вырабатывается банк нормативно-правовых документов от школьного до федерального уровней. Изданы приказы по школе: - «О подготовке введения ФГОС ООО в ОУ»; - «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО второго поколения»; - «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС ООО в ОУ». Разработаны и утверждены положения: - «О рабочей группе по введению ФГОС основного общего образования»; - «Модель мониторинга готовности МБОУ СОШ №2 п. Энергетик к введению ФГОС ООО на средней ступени в 2012 году» Разрабатываются локальные акты: - О внесении изменений в Устав школы; - Положение о мониторинге образовательного процесса в средней школе; - Положение о системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в котором описаны виды контроля, шкалы оценивания, процедуры контроля, а также оценивание всех трех видов результатов: предметных, метапредметных и личностных; - Паспорт и программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий; - другие локальные акты. |
|  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | Разрабатываются должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, научно-методической работе, воспитательной работе, классного руководителя, педагога-предметника, педагога-психолога, педагога-организатора на 2012-2013 учебный год |
|  | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Список учебников определен, в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе (приложение 1). В стадии разработки находятся проекты рабочих вариантов учебных программ с учетом требований ФГОС ООО для 5-х классов, рассматриваются программы внеурочной деятельности по всем направлениям, отраженным в Стандарте. |
|  | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | Разрабатываются локальные акты: - Положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте; - Дополнения к положению о стимулирующих выплатах; - Дополнения к трудовому договору |
|  | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей) | Нормативная база приводится в соответствие с требованиями ФГОС. Цели образовательного процесса определены в соответствии с ФГОС. Находятся в разработке положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Положение об учебном кабинете, Положение о внеурочной деятельности, проекты договоров с учреждениями дополнительного образования и пр.). |
|  | Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Разработан план-график введения ФГОС основного общего образования. Корректируется методическая тема и задачи на 2012-2013 учебный год (методическая тема приблизительно сформулирована следующим образом: «Развитие профессиональной компетентности педагога как основы формирования ключевых компетентностей обучающихся в условиях перехода на ФГОС второго поколения»). Создана рабочая группа по введению ФГОС ООО (утверждена приказом), утвержден план работы Координационного совета по введению ФГОС в 5-х классах. |
|  | Осуществлено повышение квалификации всех учителей (возможно поэтапно по мере введения ФГОС) | Осуществлено краткосрочное повышение квалификации руководителей – зам. директора по УВР и НМР (семинары при РЦРО, семинар на базе ИПКРО по вопросам введения ФГОС ООО). Часть педагогов, планирующих работать в 5-х классах, направлены на курсы повышения квалификации в РЦРО (приложение 2). Повышение квалификации педагогов запланировано на июнь – декабрь 2012 года. В ОУ планируется проведение тематического педагогического совета по теме «Наша новая школа – школа достижения качественного современного образования личности через реализацию потенциала информационно-образовательной среды в контексте стратегии государственных стандартов нового поколения» (21.08.2012 г.). На заседаниях МО активно обсуждались вопросы введения ФГОС ООО, а именно: - изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО второго поколения; - анализ основных разделов основной образовательной программы основного общего образования; - система оценки результатов деятельности. Руководители школьных методических объединений принимали активное участие в разработке образовательной программы школы. |
|  | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС | Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения: в школе творчески работают 46 учителей, среди которых 38 человек – постоянный состав педагогического коллектива. В нашем образовательном учреждении трудятся высоко квалифицированные кадры: высшую квалификационную категорию имеет 22% педагогического состава, первую квалификационную категорию – 61%, вторую – 17%. 6 педагогов подали заявки на прохождение процедуры аттестации в 2012-2013 учебном году на соответствие и повышение квалификационной категории. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. Готовы списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с новым стандартом. В школе функционирует кабинет информатики работает библиотека, имеется пищеблок. В школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. Все учащиеся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. |

На сайте школы представляются материалы по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

На заседаниях общешкольного родительского комитета, заседаниях педагогического совета, научно-методического совета, структурных подразделений систематически обсуждаются вопросы подготовки к введению ФГОС ООО.

Определены единичные проекты по реализации ФГОС в период «пилотирования»:

| № п/п | Единичные проекты / наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (продукты, услуги) | Ответственные / руководители проектных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка паспорта-алгоритма, программы формирования у обучающихся УУД | Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД | Научный руководитель, заместители директора по ИКТ |
|  | Разработка предметных образовательных программ | Рабочие образовательные программы по предметам | Руководители МО |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка планируемых результатов (5 класс) | Раздел ООП ООО | Руководители школьных методических объединений |
|  | Разработка учебного плана | Учебный план | Заместители директора |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания | Программа духовно-нравственного развития и воспитания | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни | Программа формирования культуры здорового образа жизни | Заместители директора по УР, ОБЖ |
|  | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5 класс) | Раздел ООП ООО | Руководители школьных методических объединений |

На данном этапе нами выявлены некоторые несоответствия и недостатки образовательной системы в образовательном учреждении для введения ФГОС ООО, вследствие чего намечены способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы:

| № п/п | Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Отсутствие фактически принципов преемственности и развития между начальной школой и средним звеном | Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ – первом компоненте стандарта. Формируя эту составляющую, разработчики проекта руководствовались тем, что новые образовательные стандарты – это переход от освоения обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума результатов. Вследствие этого в школе необходимо разработать качественный инструментарий оценки поступающих обучающихся (5 классы), согласно планируемым результатам (описание предметных, метапредметных и личностных результатов), в виде планируемых результатов по учебным предметам, результатов освоения междисциплинарных программ (программы развития универсальных учебных действий, программы «Работа с текстом» и др.). |
|  | Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе РЦРО в течение 2012 года, через обучающие семинары, организованные в школе |
|  | Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения | Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе РЦРО в течение 2012 года, через обучающие семинары, организованные в школе |
|  | Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | По мере финансирования |
|  | Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта) | Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы школы. |
|  | Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме | Коллегиальная разработка основной образовательной программы школы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям (приведены в соответствие с Федеральным законом № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») и др. |

Приложение 1

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС

(предварительная информация)

| ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и основного общего образования |  |  |
| Учебники, принадлежащие к завершённой предметной линии учебников |  |  |
| Русский язык |  |  |
| Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н. и др. / Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык | 5 | Русское слово |
| Литература |  |  |
| Меркин Г.С. Литература | 5 | Русское слово |
| Английский язык |  |  |
| Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык | 5 | Русское слово |
| Математика |  |  |
| Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов В.С. и др./ под ред. Козлова В.В., Никитина А.А. Математика | 5 | Русское слово |
| История |  |  |
| Михайловкий В.А. Всеобщая история. История Древнего мира | 5 | Русское слово |
| Обществознание |  |  |
| Кравченко А.И. Обществознание | 5 | Русское слово |
| География |  |  |
| Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География | 5 | Русское слово |
| Биология |  |  |
| Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Биология | 5 | Русское слово |
| Искусство |  |  |
| Данилова Г.И. Искусство | 5 | Дрофа |
| Музыка |  |  |
| Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка | 5 | Просвещение |
| Основы безопасности жизнедеятельности |  |  |
| Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. и др. / Под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности | 5 | Астрель |
| Основы духовно-нравственной культуры |  |  |
| Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика | 5 | Баласс |
| Физическая культура |  |  |
| Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура | 5-7 | Просвещение |

Приложение 2

Информация о педагогических кадрах (предварительная информация)

| № п/п | Предмет | Ф.И.О. учителя | Образование | Квал. кат. | Информация о курсовой подготовке по введению ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский язык и литература | Жакиянова Флера Радифовна | Высшее | 1КК | Июнь 2012 г |
|  | Английский язык | Варфоломеева Наталья Николаевна | Высшее | 2КК | Июнь 2012 |
|  | Математика | Кальметова Татьяна Сергеевна | Высшее | 2КК | Июнь 2012 |
|  | История и обществознание | Марченко Светлана Вячеславовна | Высшее | 1КК | Июнь 2012 |
|  | География | Гербель Надежда Геннадьевна | Высшее | 2КК | Июнь 2012 |
|  | Биология | Нефедева Елена Сергеевна | Высшее | 1КК | Июнь 2012 |
|  | Изобразительное искусство | Кузнецова Светлана Анатольевна | Высшее | ВКК | Июнь 2012 |
|  | Основы светской этики | Озерная Татьяна Ивановна | Высшее | 1КК | Февраль-май 2012 г. |
|  | ОБЖ | Манахова Светлана Владимировна | Высшее | 1КК | Июнь 2012г. |
|  | Физическая культура | Патрушев Владимир Анатольевич | Высшее | ВКК | Ноябрь 2012 г. |
|  | Технология (мальчики) | Латунов Виктор Валентинович | Высшее | 1КК | Июнь 2012 |
|  | Технология (девочки) | Фурсова Танзиля Тависовна | Высшее | 2КК | Июнь 2012 |
|  | Музыка | Комарова Светлана Викторовна | высшее | 1КК | Июнь 2012 |