Утверждаю:                                                                 Согласовано:

Председатель Совета школы:                                  Начальник ОО: Н.В. Егорова

Т.Н.Попова

«___»__________________2013 г.                             «___»_________________2013г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 2 п. Энергетик»

Новоорского района Оренбургской области

Программа

информатизации школы

«Медиаобразование, интегрированное в преподавание учебных предметов»

Сроки реализации программы: 2013-2018 гг.

Программа принята на

педагогическом Совете 29.08.2013

Директор школы:    ____________

Марченко С.В.

Содержание:

Стр.

Паспорт программы………………………………………………………………………2

1. Общие сведения…………………………………………………………………………4

1.1. Цель программы информатизации образования в МАОУ СОШ №2 п.Энергетик..6

1.2. Анализ текущего состояния информатизации МАОУ СОШ №2 п.Энергетик……7

2. Основные идеи

2.1.  Стратегия развития  МАОУ СОШ №2 п.Энергетик…………………………….…12

2.2.  Этапы реализации программы…………………………………………...………….13

2.3.  Информационно-методическая служба, кадры…………………………………….13

# 2.4.  Использование информационно-технических ресурсов……….……...…………..14

2.5.  Информационно-методическая служба…………………………………………….16

2.6.  Совершенствование структуры управления……………………………………..…17

# 2.7.  Образовательный мониторинг………………………………………………...…….19

2.8. Ожидаемые результаты (возможности информатизации)………………...……….20

3. Проекты

3.1.  Учебно-воспитательная работа……………………………………………...… .21

3.1.1. Информатизация начальной школы……………………………………………….21

3.1.2. Информатизация образовательной области «Филология»……...……………….23

3.1.3. Информатизация образовательной области «Математика»…………………..…26

3.1.4. Информатизация образовательной области «Обществознание»………..……....27

3.1.5. Информатизация образовательной области «Естествознание»…………………28

3.1.6. Информатизация образовательной области «Технология»……………………...30

3.2. Воспитательная работа.

3.2.1. Информатизация процесса воспитания школьников…………………………….31

3.2.2. Информатизация работы школьного музея………………...…………………….32

3.2.3. Информатизация работы НОУ……………………………………..………….…..33

3.2.4. Информатизация ученического самоуправления………………………..…….…35

3.2.5. Информатизация работы библиотеки………………………...…………………..35

3.2.6. Информатизация в работе с одаренными детьми………………………………...36

3.2.7. Применение ИКТ в создании школьной газеты «Большая перемена»..………..37

3.3.  Работа с родителями, общественностью.

3.3.1.  Совершенствование работы социального педагога  в условиях

информатизации…………………………………………..……………………….38

3.3.2.  Информатизация психолого-педагогической службы………………………….39

3.4. Информационно-управленческая система МАОУ СОШ №2 п.Энергетик…...40

4. Ресурсное обеспечение  реализации программы …………………………………42

5. Приложения……………………………………………………………………………44

# Паспорт программы

| Субъект Российской Федерации | Оренбургская область |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик» Новоорского района |
| Почтовый адрес | 462803 Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, ул.Центральная, д.65 |
| Телефон, факс | (8-35363) 4-33-94 |
| Адрес электронной почты | energ2007@mail.ru |
| Интернет-сайт | www.energ22007.ucoz.ru |
| Наименование программы | Программа информатизации МАОУ СОШ № 2 п.Энергетик «Медиаобразование, интегрированное в преподавание учебных предметов» |
| Цель программы: | - создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования; - развитие информационной компетентности педагогов и учащихся. |
| Задачи программы: | - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе; - обеспечение возможности информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа; - обеспечение контроля качества образования; - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы; - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении. - информирование родителей и учащиеся обо всех сторонах деятельности учреждения через локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт; - проведение конкурсов Интернет - проектов и др. |
| Нормативно – правовая база | 1. Закон РФ «Об образовании». 2. Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2020 года». 3. Программа развития педагогического образования России на 2011-2015 годы. 4. Целевые программы: - Областная целевая программа «Информатизация системы образования Оренбургской области»; - «Информатизация системы образования Новоорского района»; 5. Методические письма: - «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях» МОиН РФ 13.08.2002 № 01-51-088ин; - «Рекомендации по организации эффективного использования компьютерной базы в ОУ» Приложение к письму МОиН РФ от 13.08.2002 № 01-51-088ин. 6. «Программа развития МАОУ СОШ № 2 п.Энергетик». 7. Положение об информационно-методическом кабинете на базе школы. 8. Санитарно-гигиенический паспорт кабинета информатики. 9. План работы по информатизации обучения. 10. Устав школы. |
| Заказчики программы | Отдел образования администрации Новоорского района, администрация школы, родители учащихся, старшеклассники |
| Разработчики программы | С.В.Марченко –директор; Е.Н. Михайлова– зам.директора по информационному образованию; Е.В Иванова - зам. директора по УВР; Н.Ю.Николаева - учитель информатики |
| Сроки реализации программы | 2013 г. – 2018 г. |
| Контроль за исполнением программы | С.В. Марченко – директор |

# Раздел 1. Общие сведения

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Современный период развития общества определяется как этап информатизации. Информатизация общества предполагает всестороннее и массовое внедрение методов и средств сбора, анализа, обработки, передачи, архивного хранения больших объемов информации на базе компьютерной техники, а также разнообразных устройств передачи данных, включая телекоммуникационные сети.

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Современное компьютерное образование является составной частью становления ученика-личности – ее развития, образования, воспитания, оно призвано формировать у подрастающего поколения собственное социальное основание, внутренний импульс развития – высокий уровень совести, духовности, культуры. Следовательно, компьютерное образование становится личностно ориентированным, его цель – поиск и отыскание смыслов, создание новой системы ценностей, саморазвитие и самореализация в компьютерной среде.

Концепция модернизации образования, проект “Информатизация системы образования” и, наконец, технический прогресс ставят перед образованием задачу формирования ИКТ-компетентной личности, способной применять знания и умения в практической жизни для успешной социализации в современном мире.

Информатизация – это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности.

Информационно-образовательная среда (ИОС)  представляет собой  систему средств общения с человеческим знанием, служащую как для хранения, структурирования и представления информации, составляющей содержание накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и обогащения.

- ИОС образовательного учреждения включает компьютерные информационные источники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия; субъектами такой учебной среды  являются учащиеся и их родители, педагоги.

Человеку XXI века предстоит жить в информационном обществе, в котором главную роль играют интеллект и знания. Поэтому педагоги МАОУ СОШ № 2 п.Энергетик считают, что школа должна подготовить учащихся к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, научить технологии работы с информацией для принятия решений на основе коллективного знания, т.е. развить информационную компетентность.

Информационная компетентность (готовность к использованию информационных ресурсов) включает освоение опыта деятельности  на основе эмоционально - ценностной ориентации личности.

Для того чтобы система образования смогла готовить граждан информационного общества, она сама должна стать информационной.

Программа информатизации является частью программы развития МАОУ СОШ  №2 п.Энергетик «Реализация социально-педагогических функций общеобразовательной школы в условиях рабочего посёлка».

Информационная функция школы проявляется в передаче учащимся максимального объёма информации, управлении информационными потоками, развитии личности в культурно-информационном пространстве, присвоении нравственной информации школьниками и др.  В СОШ № 2 п.Энергетик Новоорского района созданы благоприятные условия для успешной реализации и развития (изменения содержания) информационной функции.

Использование современных информационных технологий в образовательном процессе потребовало от учителей повышения уровня компьютерной грамотности. В школе имеются два современных кабинета информатики. Большой подарок школе сделал выпускник 1992 года, золотой медалист, а теперь кандидат экономических наук, директор по капитальному строительству и инвестициям Федеральной Сетевой Компании ЕЭС России Маслов Алексей Викторович: современные компьютеры Apple.

Следует отметить, что в СОШ №2 п. Энергетик имеется 57 современных компьютеров (8 учащихся на 1 компьютер), спутниковая антенна «Кросна ИТН-П», 8 интерактивных досок с мультимедийными проекторами, 3 документ-камеры, 1 веб-камера и др. 98 % педагогов владеют компьютерной грамотностью на уровне пользователя.

Педагогический коллектив осознаёт, что вхождение современного общества в информационную цивилизацию предъявляет новые требования к организации среды образовательного учреждения, которая способствовала бы подготовке творческой личности, грамотно работающей с информацией и гибко адаптирующейся к изменяющимся условиям жизни.

Поэтому в содержательной части реализации информационной функции разрабатывается программа «Медиаобразование, интегрированное в преподавание учебных предметов», которая предусматривает внедрение новых информационных технологий и использование сети Интернет в качестве насыщения содержания учебно-развивающей среды.

В рамках формирующей деятельности осуществляется: раннее обучение детей компьютерной грамотности, внедрение интерактивных курсов по различным учебным предметам, подготовка педагогов к созданию телекоммуникационных проектов, проведение Интернет-уроков, защита учащимися 1-11 классов творческих проектов по предметам, развитие медиатеки, активное использование учителями и школьниками сети Интернет с целью самообразования, создание собственного сайта школы и др.

Таким образом, информационное взаимодействие учителя и ученика приобретает интегрированный характер и опирается на систему ценностей, заложенную в содержание образования.

Школе принадлежит системообразующая роль в интеграции всех субъектов культурно-информационного взаимодействия, создании оптимальных условий для развития каждой личности, её адаптации, самореализации  и самоопределении. Эти условия определили роль учителя как посредника между школьником и культурно-информационной системой.

  - 1.1.Цель и задачи программы информатизации образования

в МАОУ СОШ №2 п.Энергетик

Цель программы:

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и их родители, администрация школы.

Задачи программы:

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

- индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

- предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

- обеспечение возможности информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам – файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

- предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты;

- создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной информации;

- обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

- автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

- автоматизация учета кадров;

- сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

- создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. Д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

- информирование родителей и учащиеся обо всех сторонах деятельности учреждения через локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт;

- планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

# 1.2. Анализ текущего состояния информатизации МАОУ СОШ №2 п.Энергетик

История развития информатизации в школе

Преподавание информатики в школе началось в 10-11 кл. (по 1 ч. В неделю) с 1991 г. (безмашинный вариант).

В 1993 года в школе открыт компьютерный класс, состоящий из 11 компьютеров модели «Спектрум». С этого же учебного года началось преподавание учебного предмета «Информатика»  с использованием компьютеров в 10-11 классах  (2 часа).

Реконструкция компьютерного класса  произошла в 2000 году. Класс перенесен в помещение, соответствующее по размерам требованиям СанПиН. Кроме того, на бюджетные средства администрации поселкового совета закуплены новые компьютеры «Пентиум II».

В 2003 в школе установлена спутниковая антенна «Кросна ИТН-П».

В 2004 г. подарок школе сделал выпускник 1992 года, к.э.н, директор по капитальному строительству и инвестициям Федеральной Сетевой Компании ЕЭС России Маслов Алексей Викторович: компьютерный класс с жидкокристаллическими мониторами. В этом же году открыт второй компьютерный класс. Обучение информатики началось с 7-го класса.

В 2004 году на базе МОУ СОШ №2 п.Энергетик открыт информационно-методический кабинет,, целью которого является обеспечение личностно-ориентированного качественного обучения детей и профессиональной переподготовки учителей школы.

С 2007 года  начато создание и развитие информационно-образовательной среды с системой управления едиными базами данных школы. С этого же года  «Информатику»  в школе изучают с 5 класса. Общеобразовательное учреждение приобрело 6 компьютеров и интерактивную доску за счёт Президентского гранта.

В 2013 г.за счет спонсорских средств было проведено обновление компьютерного парка кабинетов информатики: приобретено 5 компьютеров фирмы APPLE (ОС MAC), 8 компьютеров (ОС Windows7), проведена установка и настройка оборудования Wi-Fi. В настоящее время 98% компьютеров подключены к сети Интернет.

Техническая оснащённость:

| № | Наименование | Шт. | Год приобретения | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютеры «Pentium III» с жидкокристаллическими мониторами | 10 | 2004 | подарок выпускника Маслова А. |
| 2 | Компьютер Helios | 1 | 2006 | бюджетные средства |
| 3 | Компьютер Oldi | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 4 | Компьютеры «Aquarius Elt E50 S53» | 6 | 2007 | за счёт Президентского гранта |
| 5 | Компьютеры | 4 | 2007 | бюджетные средства |
| 6 | Сканер EPSON Perfection 1270 | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 7 | Принтер HP Laser 1100 | 1 | 2000 г. | Бюджетные средства администраций Новоорского района и п.Энергетик |
| 8 | Принтер Samsung ML – 1750 | 1 | 2004 | по Президентской программе «Дети России» |
| 9 | Принтер HP Laser 1018 | 3 | 2003-2005 | за счёт платных образовательных услуг |
| 10 | Принтер струйный «Canon» | 1 | 2002 | за счёт платных образовательных услуг |
| 11 | Фотопринтер HP Photosmart 8253 | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 12 | Ксерокопирующий аппарат «Canon» | 1 | 2001 | за счёт платных образовательных услуг |
| 13 | Ксерокопирующий аппарат «Canon» | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 14 | Ксерокопирующий аппарат «WorkCentre PE 120 i» | 1 | 2007 | за счёт Президентского гранта |
| 15 | Цифровая видеокамера Sony DCR-DVD405E | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 16 | Цифровой фотоаппарат «Sony» | 1 | 2006 | за счёт Губернаторского гранта |
| 17 | Интерактивная доска «HITACHI» FX-77 G с мультимедийным видеопроектором «HITACHI» CP-RS 57 | 1 | 2006 | бюджетные средства |
| 18 | Интерактивная доска «HITACHI» FX-77 WL с мультимедийным видеопроектором «HITACHI» CP-RS 57 | 1 | 2007 | за счёт Президентского гранта |
| 19 | Ноутбук «FujitsuSiemens Amilo Pro V3545 Core2 Duo T5500 1.66 GHz 2MB….» | 1 | 2007 |  |
| 20 | Телевизор «LG» | 1 | 2001 | за счёт спонсорских средств ИРГЭС |
| 21 | Видеомагнитофон «LG» | 1 | 2001 |  |
| 22 | Телевизор «Funai» | 1 | 2003 | за счёт спонсорских средств ИРГЭС |
| 23 | Видеомагнитофон «JVC» | 1 | 2003 | бюджетные средства |
| 24 | Телевизор Samsung (кабинет биологии) | 1 | 2007 |  |
| 25 | DVD-проигрыватель Samsung (кабинет биологии) | 1 | 2007 | бюджетные средства за счёт Губернаторского гранта |
| 26 | Мультимедиапроектор Rover Light Spark LX 2000 | 1 | 2006 |  |
| 27 | Документ-камера AverMedia | 3 | 2007 | бюджетные средства |
| 28 | Телевизор | 1 | 2007 | за счёт спонсорских средств Управления эксплуатации Ириклинского водохранилища |
| 29 | DVD-проигрыватель | 1 | 2007 |  |
| 30 | Интерактивная доска «HITACHI» FX-77 WL с мультимедийным видеопроектором «HITACHI» CP-RS 57 | 3 | 2007 | бюджетные средства |
| 31 | Web-камера | 1 | 2007 | бюджетные средства средства из Федерального бюджета |
| 32 | Спутниковая антенна «Кросна ИТН-П». | 1 | 2003 |  |
| 33 | Ноутбук | 8 | 2010 | бюджетные средства |
| 34 | Проектор | 2 | 2010 | бюджетные средства |
| 35 | Ламинатор | 1 | 2010 | бюджетные средства |
| 36 | Проектор | 2 | 2011 | грант за победу в конкурсе «Школа Оренбуржья» |
| 37 | Ноутбук | 1 |  |  |
| 38 | Переплетчик | 1 |  |  |
| 39 | МФУ | 3 | 2011 |  |
| 40 | Ноутбук Apple | 2 | 2012 | по программе обучения детей с ограниченными возможностями |
| 41 | Принтер | 2 |  |  |
| 42 | Сканер | 2 |  |  |
| 43 | Компьютеры Apple | 5 | 2013 | за счет спонсорских средств выпускника Маслова А. |
| 44 | Компьютеры | 8 |  |  |
| 45 | Плоттер | 1 |  |  |
| 46 | Принтер Samsung | 2 |  |  |
| 47 | Проектор | 2 |  |  |
| 48 | Факс Panasonic | 1 |  |  |
| 49 | Компьютер DNS | 2 | 2013 | бюджетные средства |
| 50 | Ноутбук DNS | 3 |  |  |
| 51 | Проектор BenQ | 2 |  |  |

Основными направлениями работы

по информационному образованию школы  являются:

1) Преподавание информатики на 1 ступени обучения в рамках внеурочной деятельности, преподавание базового курса основ информатики на 2-3 ступенях обучения с 5 по 11 класс  как учебного предмета;

2)  профильное обучение в 10-11 классах (4 часа);

3) введение элективных курсов;

4) работа видеостудии «Стоп-кадр»;

5) использование компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе и во внеклассной работе: уроки по различным предметам, комбинированные и интегрированные уроки, кружки, факультативы, ГПД;

6) создание информационно-управленческой системы школы с использование программы «1.С ХроноГраф Школа 2.5»;

7) обеспечение научно-методического сервиса на базе информационно-методического кабинета;

8) обучение педагогических работников школы основам работы на компьютере, дизайну Web-сайтов, оформлению проектов с использованием программ «Flach–анимации»,  «Microsoft Movie Maker»;

9) самостоятельная работа учащихся и учителей в целях самообразования и создания дидактических материалов (тесты, презентации и т.д.);

10) пополнение школьного сайта;

11) проведение семинаров различного уровня;

12) участие в различных конкурсах, Интернет - проектах.

Анализ текущего состояния информатизации

Процентное отношение учителей I-III ступеней обучения, использующих ИКТ на уроках (за    последние 3 года):

Информационно-коммуникативные технологии, используемые педагогами

МАОУ СОШ №2 п.Энергетик в практической деятельности:

1. Мультимедийные технологии в обучении (использование обучающих программ).

2. Интеграция информатики с другими предметами.

3. Проектный метод (с использованием программ «Power Point», «Flach–анимации»,    «Microsoft Movie Maker»).

4. Система интерактивного опроса (компьютерное тестирование).

5. Дистанционное обучение.

6. Сетевые технологии в обучении (поиск информации в Интернет).

7. Интернет - уроки.

8. Уроки, с использованием индивидуальных информационных маршрутов.

Статистические данные

| Всего компьютеров в школе: Из них в административных целях используются (директор -1, заместители директора -4, бухгалтер – 1, соц.педагог – 1, секретарь -1, фельдшер школы -1) | 57 9 |  |
| --- | --- | --- |
| На один компьютер приходится учащихся | 8 |  |
| Процент педагогов, владеющих и использующих компьютеры в образовательном процессе | 95% |  |
| Процент педагогов, имеющих дома компьютер | 100% |  |
| Процент учащихся, имеющих дома компьютер | 85% |  |
| Педагогами школы используется электронных учебных изданий Из них: - получено от органов управления образованием: - скопировано: - приобретено самостоятельно педагогами и администрацией школы: получено бесплатно, как школой-победительницей в конкурсе инновационных программ: | 153 74 4 35 40 |  |
| Электронные учебные издания по областям знаний: - Образовательная область «Филология»: - Образовательная область «Математика»: - Образовательная область «Обществознание»: - Образовательная область «Естествознание»: - Образовательная область «Искусство»: - Образовательная область «Физическая культура»: - Образовательная область «Технология»: - Внеклассная работа: - Управление образовательным процессом: | 18 16 23 71 8 2 2 11 2 |  |
| Медиатека имеет видеокассет с учебными фильмами | 53 |  |
| Педагоги и учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет ежедневно до 18-00 | да |  |
| Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |  |
| Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |  |
| Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | да |  |
| Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (да/нет) | да |  |
| Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | да |  |

Варианты использования электронно-учебных изданий педагогами и

учащимися:

- демонстрация на большом экране для всего класса;

- фронтальный просмотр на уроке в локальной сети;

- задание на уроке для самостоятельной работы ученику;

- для подготовки к урокам (включая подготовку презентаций и т.п.);

- использование учеником для выполнения самостоятельных заданий дома (включая подготовку рефератов, докладов), т.к. 85% учащихся школы имеют дома ПК;

- организация исследовательской и проектной деятельности.

Положительные стороны применения ИКТ:

- экономия времени на уроке;

- чёткость изложения информации;

- привлечение большего объёма информации;

- возможность моделирования различных процессов, особенно не воспроизводимых в условиях школьных лабораторий;

- обработка информации в любом удобном виде (тест, график, рисунок, таблица);

- широкая возможность доступа к методическим разработкам уроков, выполненных коллегами;

- быстрая адаптация готовых разработок, исходя из логики своего урока;

- соединение различных технических средств обучения в одном.

Недостатками в применении ИКТ  являются:

  - несоответствие отдельных компьютеров современным обучающим программам;

  - трудности в освоении новых технологий обучения с использованием ИКТ из-за недостатка некоторых видов оборудования;

  - большая подготовительная работа учителя изначально;

  - психологическая неготовность некоторых педагогов к освоению ИКТ;

  - возрастание зрительной нагрузки на педагогов и учащихся;

  - сложность процесса концентрации внимания (особенно для младших школьников) в связи с появлением на уроке отвлекающих факторов.

# Раздел 2. Основные идеи, задачи

# 2.1. Стратегия развития  МАОУ СОШ № 2 п. Энергетик

Стратегия развития  информатизации  МАОУ СОШ № 2 п. Энергетик заключается в соотношении следующих составляющих:

1. Функциональная грамотность, включающая:

- стандарты по предмету «Информатика» общего среднего (полного) образования;

- уровень развития потребностно-мотивационной сферы, определяющей психологическую готовность к повышению уровня образованности и к выбору профессии;

- валеологическую, компьютерную, лингвистическую, информационную грамотность.

2. Социальная компетентность, включающая общекультурную, коммуникативную, профессиональную компетентность.

3. Личностное развитие - формирование у личности рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни, а также важнейших личностных качеств и свойств: саморегуляция, высокая креативность, самоконтроль, самоорганизация, выраженная индивидуальность мышления, эмоциональность и др.

2.2.Этапы реализации программы

I этап – организационно-постановочный – (2013-2014гг.)

- Освоение основных функционалов.

- Изучение практического опыта работы других образовательных учреждений, нормативных документов, выявление трудностей, формулирование проблемы, цели программы, разработка задач и плана исследования.

- Разработка программы информатизации школы.

- Подготовка пользователей.

- Настройка серверной и клиентской частей.

- Корректировка базы данных педагогов и школьников.

- Выявление и разрешение проблемных моментов (внедрение пользовательских медиаобъектов, эффективный поиск по базе данных и др.).

II этап – преобразующий - (2015-2016гг.)

- Разработка программы констатирующего и формирующего экспериментов по информатизации образовательного процесса.

- Совершенствование структуры управления.

- Развитие технологического обеспечения.

- Проведение общественно-государственной экспертизы информатизации ОУ.

- Проведение опытно-экспериментальной работы.

- Администрирование учебного процесса (составление расписания и др.).

- Пропаганда продукта среди родителей.

III этап – итоговый (обобщающий) – (2017-2018гг.)

- Проверка выводов и результатов реализации программы в ходе формирующей части опытно-экспериментальной работы.

- Систематизация и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы по информатизации образования.

2.3. Информационно-методическая служба, кадры

Учителя информатики

| Ф.И.О. | Должность | Стаж | Категория | Образование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Михайлова Елена Николаевна | Зам.директора по информационному образованию, руководитель видеостудии | 5 лет | первая | высшее |
| Николаева Наталья Юрьевна. | Учитель информатики | 25 лет | высшая | высшее |
| Иванова Елена Викторовна | Учитель информатики | 3 года | вторая | высшее |

Непосредственную организацию работы  школьного информационно-методического кабинета обеспечивает зам.директора по информационному образованию (программа развития школы). Оплата его труда производится из основного фонда заработной платы, должность входит в штатное расписание.

Основные функциональные обязанности заместителя директора по информационному образованию следующие:

- составление плана работы;

- составление графика работы школьного информационно-методического кабинета;

- ведение журнала учета машинного времени загрузки кабинета;

- ответственность за сохранность оборудования;

- организация технического обслуживания;

- ответственность за соблюдение правил ТБ;

- составление ежегодного  отчета;

- обучение педагогических работников школы методике проведения уроков с использованием ИКТ;

- обновление информационно-управленческой системы школы;

- обновление школьного сайта;

- работа с родительской общественностью.

2.4. Использование информационно-технических ресурсов

| Кабинет | Оборудование |
| --- | --- |
| Кабинет информатики | Компьютер - 11, мультимедиа проектор, интерактивная доска |
| Кабинет химии | Компьютер, мультимедиа проектор, экран |
| Кабинет физики | Компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, принтер |
| Методический кабинет (24) | Компьютер – 8 шт., ноутбук – 3шт., мультимедиа проектор, интерактивная доска |
| Кабинет начальной школы (12,13,16,17,22,25,26) | Компьютер – 7 шт., ноутбук, мультимедиа проектор – 6 шт., интерактивная доска – 3 шт., экран – 3шт., принтер – 2шт., документ камера – 1 шт. |
| Кабинет русского языка и литературы (33, 35, 38) | Компьютер – 2 шт., ноутбук – 2 шт., мультимедиа проектор – 2 шт., интерактивная доска, экран, принтер, сканер |
| Библиотека | Компьютер, телевизор, DVD |
| Кабинет английского языка (39) | Компьютер, проектор, экран |
| Кабинет математики (41,42,) | Компьютер, ноутбук, мультимедиа проектор – 2шт., экран – 2шт., документкамера, принтер, сканер |
| Кабинет истории (45) | Компьютер |
| Кабинет ОБЖ (47) | Ноутбук |
| Кабинет географии (48) | Ноутбук, проектор, интерактивная доска |
| Кабинет директора | Ноутбук, МФУ, ламинатор, переплетчик, сканер |
| Секретарь | Ноутбук – 2 шт., МФУ, копировальный аппарат, плазменная панель |
| Кабинет зам.директора по АХЧ | Компьютер, принтер |
| Кабинет зам.директора по УР | Ноутбук, принтер |
| Кабинет зам.директора по ВР | Ноутбук – 2 шт., принтер |
| Кабинет зам.директора по ИКТ | Ноутбук – 2 шт., МФУ |
| Учительская | Компьютер, принтер, плоттер, МФУ |
| Мед. кабинет | Компьютер |
| Спортзал | Ноутбук |
| Соц.педагог | Ноутбук |

2.5. Информационно-методическая служба

1. Дистанционное обучение (курсовая подготовка педагогов, подготовительные  курсы для учащихся)

Цель: создание системы непрерывного педагогического образования и курсовой подготовки учащихся.

Результат:

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей школы, самообразование;

- целенаправленная подготовка выпускников к поступлению в вузы страны.

Это направление позволяет снять ограничения возможностей обучения, связанных с материальными затруднениями, с отрывом от школы, сокращает расходы на обучение.

2. Интерактивные методы обучения: использование технологии образования в Глобальной Информационной Сети (в перспективе: через 3-4 года).

Цель: реализация деятельностно-ценностного подхода к образованию.

Деятельность учителя состоит из нескольких частей:

- подготовка ресурсного обеспечения (перечень информационных источников, задачник, культурные образцы);

- проектирование последовательности процедур и организационной структуры блока уроков;

- управление познавательной и оценочной деятельностью обучаемых и экспертиза решений задач;

- анализ процесса и его результатов, выделение позитивного опыта и корректировка блоков уроков.

Результатом применения технологии ТОГИС является:

- осознание учениками ценностей совместного труда;

- овладение умениями организовать, сплотить и осуществить решение возникших задач;

- коллективный анализ результатов;

- умение свободно работать с информацией;

- хорошие предметные знания;

- создание учениками собственного интеллектуального продукта и сравнение его с имеющимися культурными образцами.

3.Доступ к образовательным ресурсам в Интернет, электронным каталогам библиотек и учебных  книгоизданий – для методической поддержки учителей школы в области информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Цель: создать условия для поиска необходимой информации по предмету.

Результат:

- освоение новых технологий обучения с использованием информационных средств;

- использование и развитие школьной медиатеки;

- освоение педагогами и учащимися проектной технологии с использованием программ “Power Point”, “Flach-анимации”, Microsoft Movie Maker”;

- участие в предметных эвристических олимпиадах «Компьютер XXI века» центр «Эйдос»  и др.;

- участие в конкурсах Интернет-проектов.

2.6.Совершенствование структуры управления

Потребность в информатизации образования, повышения качества обучения, развитии информационной компетентность школьников находятся в прямой зависимости от уровня управления общеобразовательным учреждением, что делает актуальной проблему формирования целостной системы управления школой, способной в современных условиях обеспечить совершенствование педагогической деятельности.

Программа управления процессом информатизации общеобразовательной школы – это установление, в соответствии с целью совокупности составляющих её факторов и перечень действий, необходимого для получения результата.

Программа управления информатизацией будет многоступенчатой, включающей в себя деятельность по нескольким взаимосвязанным направлениям. К таким направлениям относятся:

- активное внедрение в практику работы программы «1С:ХроноГраф Школа 2.5»;

- планирование деятельности по каждому направлению и механизмов её реализации;

- кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение;

- развитие мотивации педагогов к освоению информационно-коммуникационных технологий;

- мониторинг результатов информатизации образовательного процесса;

- контроль за выполнением.

Информационно-образовательная среда организована в виде Web-сайта с системой управления едиными базами данных. Эта модель отражает внешнюю и внутреннюю среду, а также процессы (образовательный, инновационный, обеспечивающий, управленческий) МАОУ СОШ №2 п.Энергетик.

Функциональная модель ИС отвечает задачам информационного обеспечения различных внутришкольных процессов; потребностей всех субъектов ИОС, в том числе, внешней по отношению ИОС среды; различных видов деятельности. ИС обеспечивает стандартные информационные потребности, связанные с появлением новых задач информационного обеспечения управления развитием школы.

Система приспособлена для одновременной сетевой работы с единой базой данных и всех рабочих станций в сети. В школе организована единая локальная сеть, объединяющая компьютеры в КИП, кабинетах администрации и специалистов.

Выделены следующие уровни доступа:

- уровень администрации, классных руководителей и предметников;

- уровень педагога-психолога, социального педагога, которые пользуются закрытой информацией об учащихся;

- уровень учащихся и родителей.

Уровни доступа отличаются правами на просмотр информации, изменение  и ввод данных, изменение запросов.

В 2014-2015 учебном году структура модели модернизируется: планируется расширить взаимодействие отдельных служб:

- дистанционное обучение – для использования и совершенствования методик образовательного процесса школы;

- родительская общественность, попечительский совет - профориентационная подготовка учащихся и родителей, участие одаренных детей в различных проектах;

- РМЦ отдела образования Новоорского района – повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе.

Организация процесса информатизации осуществляется на основании плана, который составляется на каждый учебный год и утверждается директором школы.

Структурно-функциональная модель управления

процессом информатизации

Педагогический совет

Директор

Зам.директора по инф.образованию

Зам.директора по УВР

Зам.директора по НМР

Школьный

информационно-методический пункт

Методический

Совет

Руководители

предметных МО

Творческая группа

разработчиков

программы по

информатизации

МО учителей

информатики

Родительская

общественность

Дистанционное обучение

РМЦ отдела

образования

Учителя-

предметники

# 2.7.  Мониторинг реализации программы: критерии и показатели

# прогнозируемых результатов

Для управления процессом информатизации в школе создана система мониторинга – постоянного отслеживания хода реализации информационной функции с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов. Исследуются факторы, оказывающие влияние на результаты, принимаются и регулируются управленческие решения, корректирующие данный процесс.

Критерии, необходимые для замеров, отслеживания и оценки эффективности работы, в силу сложности и многогранности поставленных задач носят комплексный характер. Это позволяет оценить в полном объёме результат деятельности.

Мы выделяем следующие критерии:

1) информационно-коммуникативная компетенция педагогов и  учащихся:

- готовность к использованию информационных ресурсов;

- коммуникативность обучения (чаты, форумы на сайте, сетевые групповые творческие проекты и др.)

2) образовательный критерий:

- качество подготовки по информатике и другим учебным предметам,

- мотивация учебной деятельности,

- количество победителей олимпиад по информатике, конкурсов на лучший Интернет - проект,

- количество педагогов и учащихся, вовлечённых в творческую и исследовательскую деятельность с использование ИКТ;

3) социальных критерий:

- занятость учащихся в объединениях по интересам (видеостудия, факультатив по информатике),

- выбор профессии программиста;

- рейтинг школы;

4) валеологический критерий:

- количество учащихся, имеющих офтальмологические заболевания;

- количество учащихся, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата в связи с гиподинамией.

# 2.8. Ожидаемые результаты (возможности информатизации)

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение информационно-коммуникативной компетенции:

- повышение информативности образовательного процесса;

- увеличение числа учащихся и педагогов, готовых к использованию информационных ресурсов;

- обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам;

- увеличение числа учащихся и учителей, участвующих в творческих конкурсах (Интернет-проектах).

2.  Повышение эффективности уроков:

- наглядность учебного материала;

- повышение качества обучения;

- оперативность и эффективность в планировании и контроле учебных знаний;

- повышение мотивации к обучению;

3.  Повышение эффективности управленческих решений:

- повышение оперативности в управлении образовательным процессом;

- создание базы данных посредством программы 1С: ХроноГраф Школа 2.5

4. Создание системы методической поддержки педагогов всех уровней в области новых информационных технологий:

- систематизация педагогического опыта (создание методической копилки - ресурса общего доступа);

- создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения;

- постоянное обновление программно-методического обеспечения.

5. Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения:  видеолекции, тестирование, самостоятельная подготовка;

6. Повышение рейтинга школы.

# Раздел 3. Проекты

# 3.1.  Учебно-воспитательная работа

Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс способствует активизации творческой деятельности учащихся, формированию поликультурной личности, а также осуществлению перехода от образования в условиях ограниченного доступа к информации к образованию в условиях неограниченного доступа к информации.

# 3.1.1. Информатизация  начальной школы

Использование информационно-коммуникационных технологий просто необходимо в современной начальной школе. Компьютер служит как демонстрационное средство наглядности, учащихся заинтересовывает работа с динамическими таблицами, опорными схемами, презентациями.

Использование компьютера на уроках показало, что меняется отношение учащихся к предмету, ребята не боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на более высоком уровне.

Цель:    повышение качества образования младших школьников.

Задачи:

- максимально использовать преимущества ИКТ для повышения качества образования, сохранения здоровья учащихся, гармоничного развития детей, адаптации к «информационному веку», повышения мотивации в обучении;

- адаптировать имеющиеся электронные учебные пособия к используемым УМК;

- использовать цифровые и DVD видеоматериалы;

- использовать компьютер для самообразования.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимопосещение уроков | 2013-2018 | Учителя нач. классов | Обсуждение на МО |
| Подготовка и проведение уроков с применением ИКТ | 2013 - 2018 | Учителя нач. классов | Отчет по самообразованию, открытые уроки |
| Информационное и техническое обеспечение подготовки к праздникам | 2013-2018 | Учителя нач. классов | Кукушкина О.В |
| Консультация и обучение учителей использованию сети Интернет в обучении | 2013-2018 | Учителя нач. классов | Михайлова Е.Н. |
| Обобщение опыта работы использования ИКТ в обучении | 2013-2015 | Учителя нач. классов | Ридель Г.В. |
| Размещение информации (web-страницы) на сайте школы) | 2014-2018 | Ридель Г.В. | Михайлова Е.Н.. |
| Введение в учебный план предмета «Информатика» | 2013 | Ридель Г.В. | Марченко С.В. |
| Использование в практике работы коллекции цифровых ресурсов (ЦОР), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | 2014-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н.. |
| Участие педагогов начальных классов в семинарах по проблемам информатизации образования | 2013-2018 | Учителя нач. классов | Ридель Г.В. |

Материальное обеспечение:

1. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

2. Установка интерактивной доски с мультимедийным проектором в кабинете начального класса № 28 (2014 г.).

3. Установка интерактивной доски с мультимедийным проектором в кабинете начального класса № 13 (2015 г.).

4. Обеспечение новыми электронными пособиями (2013-2018 гг.).

# 3.1.2. Информатизация образовательной области «Филология»

1) Информатизация процесса обучения русскому языку и литературе

Информационно-коммуникативные технологии необходимо использовать в современной школе, так как компьютер является помощником при демонстрации наглядного материала, у учащихся вызывает интерес работа с динамическими таблицами, схемами, алгоритмами, презентациями. Можно использовать ЦОР, редактировать текст.

Использование компьютерных технологий показало, что повысился интерес учащихся к этому предмету, качество образования стало лучше, отстающие ученики «подтянулись». Учащиеся стали проявлять инициативу, вносить свои предложения в процесс обучения.

Цель: повышение качества образования.

Задачи:

- применять интерактивную доску на уроках русского языка и литературы;

- адаптировать имеющиеся электронные учебные пособия к используемым УМК;

- использовать сеть Интернет  для самообразования учителей русского языка и литературы и школьников;

- использовать мультимедийный проектор на внеклассных мероприятиях по русскому языку и литературе.

| # Мероприятия | # Сроки | # Ответственные | # Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимопосещение уроков | 2013-2018 | Руководитель МО | Обсуждение на МО |
| Изучение опыта учителей по применению ИКТ (Коптевой Н.Ю., Жакияновой Ф.Р.) | В течение 2014-2015 гг. | Руководитель МО | Отчет МО |
| Подготовка открытых уроков русского языка и литературы с применением ИКТ | 2014–2015 | Учителя рус. языка и литературы | Руководитель МО |
| Консультации и обучение учителей использованию сети Интернет в обучении | 2013–2018 | Руководитель МО | Михайлова Е.Н. |
| Информационное и техническое обеспечение подготовки к тематическим вечерам | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Обсуждение на МО |
| Размещение информации (web-страницы) на сайте школы) | 2014 | Зайченко Г.Н. | Михайлова Е.Н. |
| Обобщение опыта работы с использованием ИКТ по предмету | 2015 - 2017 | Руководитель МО, учителя | Иванова Е.В. |
| Участие педагогов в Интернет -проектах | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Участие школьников в конкурсах, Интернет - проектах по русскому языку и литературе | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Использование в практике работы коллекции цифровых ресурсов (ЦОР), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | 2014-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Проведение «мастер-классов» с использованием Web-камеры | 2015-2018 | учителя | Михайлова Е.Н. |

Материальное обеспечение:

1. Обеспечение видеокассетами, DVD-дисками, электронными пособиями для интерактивной доски (2013-2018 гг.).

2. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

3. Установка интерактивной доски с мультимедийным проектором в кабинете русского языка и литературы № 33 (2014 г.).

4. Установка компьютера в кабинете № 36 (2015г.)

2) Оптимизация процесса обучения иностранному языку при помощи

информационных технологий

Цели:

- совершенствование процесса обучения иностранным языкам в современных условиях;

- активизация познавательной деятельности учащихся по предмету;

- совершенствование процесса подготовки к ЕГЭ;

- использование Интернет-ресурсов для расширения культурологических знаний учащихся.

Задачи:

- создать условия для использования ЦОР в обучении иностранному языку;

- адаптировать электронные пособия по предмету к используемым учебно-методическим комплектам;

- создать авторские электронные учебные пособия по различным темам и курсам;

- научить учащихся использовать ЦОР при самоподготовке.

|  | 2 - 4 классы | 5 – 9 классы | 10 – 11 классы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 гг. | 1. Провести анкетирование о наличии компьютеров у учащихся дома. 2.Использовать ЭНП «Профессор Хиггинс» для изучения букв и звуков. 3.Разработать задания для рабочих листов по организации контроля знаний. | 1. Провести анкетирование о наличии компьютеров у учащихся дома. 2.Использовать ЭНП «Профессор Хиггинс» на уроках при изучении грамматики. 3. Использовать БЭНП «Английский язык» при изучении материала (о Великобритании). 4.Подготовить учебно-дидактическую презентацию по созданию проектов. | - Провести анкетирование о наличии компьютеров у учащихся дома. 2.Использовать ЭНП «Профессор Хиггинс» при повторении грамматики. 3. Использовать БЭНП «Английский язык» при изучении материала страноведческого характера (о США, Великобритании, Австралии). 4.Научить учащихся мультимедийному оформлению результатов проектной деятельности. |
| 2015-2016 гг. | 1.Организовать использование мультимедийного материала на уроках. 2.Использовать ЦОР на уроках обучения говорению (ЭНП «Профессор Хиггинс»). 3.Индивидуаьная работа с использованием ЭНП «Профессор Хиггинс». | 1.Организовать подготовку и просмотр мультимедийных презентаций на уроках. 2.Выполнение самостоятельных работ на основ мультимедийного материала. 3.Создание ЭНП по темам. | 1.Индивидуальная и групповая работа учащихся с использованием ЦОР. 2. Использование Интернет – ресурсов для подготовки к ЕГЭ. 3.Организация создания мультимедийных проектов учащимися. |
| 2017-2018 гг. | 1.Создание наглядного раздаточного материала с использованием ЦОР. 2.Обучение учащихся выполнению тестовых заданий ЭНП «Профессор Хиггинс» и «Английский язык». 3. Создание ЭНП по темам. | 1.Использовать ЦОР в работе над методом проектов. 2.Организация выступлений учащихся по заранее подготовленным материалам с использованием ЦОР. 3. Создание ЭНП по курсу. | 1.Разработка тестов с ЦОР к используемым УМК. 2.Проведение общешкольных конкурсов и олимпиад с использованием ЦОР. 3.Использование Интернет – ресурсов для подготовки к ЕГЭ. |

Материальное обеспечение:

1) Обеспечение видеокассетами, DVD-дисками, электронными пособиями для интерактивной доски (2013-2018 гг.).

2. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

3. Установка компьютера, мультимедийного проектора в кабинете иностранного я зыка № 8 (2015г.).

4. Открытие компьютерного класса для изучения иностранного языка (2018г.).

# 3.1.3. Информатизация образовательной области  «Математика»

Цель: обеспечение качественной подготовки детей к сдаче экзаменов, ЕГЭ по математике.

Задачи:

- использовать информационно-коммуникативные технологии для повышения качества обучения по математике;

- повышать мотивацию школьников в обучении посредством применения ИКТ;

- максимально использовать имеющиеся электронные учебные пособия в процессе обучения математике;

- использовать сеть Интернет для самообразования и участия в различных конкурсах.

| # Мероприятия | # Сроки | # Ответственные | # Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимопосещение уроков с применением ИКТ | 2013-2018 | Руководитель МО | Обсуждение на МО |
| # Создание библиотеки электронных пособий | # 2013-2018 гг. | # Учителя | # Руководитель МО |
| Изучение опыта учителей по применению ИКТ (Кальметовой Т.С., Николаевой Н.Ю., Запарожец О.С.) | 2014-2015 гг. | Руководитель МО | Отчет МО |
| Проведение открытых уроков математики с применением ИКТ на семинарах | 2013–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Обучение учителей использованию сети Интернет в обучении | 2014 | Учителя | Михайлова Е.Н. |
| Использование в практике работы коллекции цифровых ресурсов (ЦОР) | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Проведение «мастер-классов» с использованием Web-камеры | 2013-2018 | учителя | Михайлова Е.Н. |
| Размещение информации (web-страницы) на сайте школы | 2014 | Кальметова Т.С. | Михайлова Е.Н. |
| Обобщение опыта работы с использованием ИКТ по предмету | 2015 - 2017 | Руководитель МО, учителя | Иванова Е.В. |
| Участие педагогов в Интернет-проектах | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Участие школьников в конкурсах, Интернет-проектах по математике | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Использование компьютерных тестов для подготовки к ЕГЭ | 2013–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Корректирование тематического планирования с учётом применения ИКТ | 2014 | Учителя | Руководитель МО |
| Использование возможностей РМЦ отдела образования для повышения своего профессионального образования | 2014–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Проведение контроля по отдельным темам курса математики на компьютере | 2013–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Разработка собственных электронных пособий по математике | 2015–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Разработка и проведение элективного курса «Прикладная математика» | 2015-2016 | Кальметова Т.С. | Иванова Е.В. |
| Обмен опытом между коллегами по региону через Интернет | 2013–2018 | Учителя | Михайлова Е.Н. |
| Оказание помощи учащимся в дистанционном обучении на подготовительных курсах для поступающих в вузы | 2013–2018 | Учителя | Руководитель МО |

Материальное обеспечение:

1. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

2. Установка мультимедийного проектора и экрана в кабинете №7 (2008 г.).

3. Обеспечение электронными пособиями (2008-2013 гг.).

# 3.1.4. Информатизация  образовательной области «Обществознание»

Задачи:

Для эффективного использования возможностей информационной образовательной среды учитель истории, обществознания должен соответствовать следующим требованиям:

- владеть основами работы на компьютере, а также иметь доступ к информационному образовательному пространству и уметь его использовать;

- владеть такими информационными ресурсами, как мультимедийные программы;

- владеть основами работы в Интернет.

| # Мероприятия | # Сроки | # Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Обучение учителей истории работе с интерактивной доской | 2014 | Михайлова Е.Н. |
| Изучение опыта учителей-предметников школы по применению ИКТ (Марченко С.В.) | 2013-2014 | Руководитель МО |
| Взаимопосещение уроков | 2013-2018 | Руководитель МО |
| Подготовка уроков, внеклассных мероприятий с применением ИКТ | 2013 – 2018 | Учителя МО |
| Обучение учителей использованию сети Интернет в обучении | 2015 г. | Михайлова Е.Н. |
| Размещение предметной Web-страницы на школьном сайте | 2014 - 2015 | Учителя МО |
| Обобщение опыта работы с использованием ИКТ по предмету | 2015 - 2016 | Руководитель МО |

Материальное обеспечение:

1. Обеспечение электронными пособиями (2013-2018 гг.).

2. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

3. Установка компьютера, интерактивной доски с мультимедийным проектором в кабинете истории №46 (2016 г.).

# 3.1.5. Информатизация образовательной области «Естествознание»

Программа введения  информатизации в учебный процесс образовательной области «Естествознание» на 2008-2013гг. включает в себя следующие цели и задачи:

Цели:

- введение  ИКТ в контрольно- аналитическую деятельность методических объединений учителей физики, химии, биологии, географии.

- совершенствование с помощью современных информационно-коммуникативных технологий процесса обучения предметам;

- активизация познавательной деятельности учащихся по предметам образовательной области «Естествознание»;

- совершенствование процесса подготовки к ЕГЭ по данным предметам;

- использование Интернет-ресурсов для расширения культурологических знаний учащихся.

Задачи:

- создать условия для использования ЦОР в обучении иностранному языку;

- адаптировать электронные пособия по предмету к используемым учебно-методическим комплектам;

- создавать авторские электронные учебные пособия по различным темам и курсам;

- научить учащихся использовать ЦОР при самоподготовке.

| # Мероприятия | # Сроки | # Ответственные | # Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| # Подбор библиотеки электронных пособий | # 2013-2018 гг. | # Учителя | # Руководитель МО |
| # Создание компьютеризированного рабочего места учителя биологии | # 2017г. | # Учителя | # Марченко С.В. |
| Изучение опыта учителей по применению ИКТ (Долговой В.М., Гербель Н.Г.) | 2015-2016 гг. | Руководитель МО | Отчет МО |
| Взаимопосещение уроков с применением ИКТ | 2013-2018 | Руководитель МО | Обсуждение на МО |
| Проведение открытых уроков по физике, химии, биологии, географии, астрономии с применением ИКТ на семинарах | 2013–2018 | Учителя | Руководители МО |
| Обучение учителей работе в сети Интернет | 2015 | Руководители МО | Михайлова Е.Н. |
| Размещение информации (web-страницы) на сайте школы | 2014 | Гербель Н.Г. | Михайлова Е.Н. |
| Обобщение опыта работы с использованием ИКТ по предмету | 2015 – 2017 | Руководитель МО, учителя | Иванова Е.В. |
| Участие педагогов в Интернет-проектах | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Участие школьников в конкурсах, Интернет-проектах по географии, физике, химии, биологии | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Подготовка и использование компьютерных тестов | 2013–2018 | Учителя | Руководители МО |
| Корректирование тематического планирования с учётом применения ИКТ | 2014 | Учителя | Руководители МО |
| Использование возможностей РМЦ отдела образования для повышения своего профессионального образования | 2014–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Проведение контроля по отдельным темам предметов образовательной области «Естествознание» на компьютере | 2014–2018 | Учителя | Руководители МО |
| Разработка собственных электронных пособий по предметам | 2015–2018 | Учителя | Руководители МО |
| Разработка и проведение элективного курсов | 2015-2017 | Учителя | Иванова Е.В. |
| Обмен опытом между коллегами через Интернет | 2014–2018 | Учителя | Михайлова Е.Н. |
| Оказание помощи учащимся в дистанционном обучении на подготовительных курсах для поступающих в вузы | 2014–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Составление аналитических справок с использованием диаграмм и графиков компьютерных программ | 2013–2018 | Руководители МО | Иванова Е.В. |
| Создание электронных журналов | 2015–2018 | Учителя | Иванова Е.В. |
| Организация внеклассных мероприятий по предметам с использованием мультимедийных проекций. | 2013–2018 | Учителя | Кукушкина О.В., |
| Использование в практике работы коллекции цифровых ресурсов (ЦОР) | 2013-2018 | Руководитель МО, учителя | Михайлова Е.Н. |
| Проведение «мастер-классов» с использованием Web-камеры | 2015-2017 | учителя | Михайлова Е.Н. |
| Проведение лабораторных работ по физике и химии с использованием интерактивной доски | 2013–2018 | Учителя | Иванова Е.В. |
| Освоение педагогами документ -камеры и применение её в практике работы | 2014–2018 | Учителя | Михайлова Е.Н. |

Материальное обеспечение:

1. Использование информационно-технических возможностей кабинета информатики, школьной медиатеки, информационно-методического кабинета школы, ресурсно-методического центра отдела образования (2013-2018гг.).

2. Установка интерактивной доски с мультимедийным проектором в кабинете

биологии (2017 г.).

# 3.1.6. Информатизация образовательной области «Технология»

Особое значение в современных условиях имеет подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни, связанной с их созидательной и преобразующей трудовой деятельностью, профессиональным самоопределением. Разрешить объективно существующую в обществе потребность в трудовом становлении молодежи, призвана образовательная область «Технология».

По-новому организовать образовательный процесс помогут информационные образовательные технологии и цифровые образовательные ресурсы.

Задачи:

- создание автоматизированного рабочего места учителя технологии;

- использование ИКТ на уроках технологии;

- проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийного проектора.

| # Мероприятия | # Сроки | # Ответственные | # Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| # Подбор библиотеки электронных пособий | # 2013-2018 гг. | # Учителя | # Руководитель МО |
| Изучение опыта учителей по применению ИКТ (Кокоревой О.В.) | 2014-2015 | Руководитель МО | Отчет МО |
| Взаимопосещение уроков с применением ИКТ | 2013-2018 | Руководитель МО | Обсуждение на МО |
| Обучение учителей работе в сети Интернет | 2014 | Руководитель МО | Михайлова Е.Н. |
| Обобщение опыта работы с использованием ИКТ по предмету | 2015 - 2017 | Руководитель МО, учителя | Иванова Е.В. |
| Подготовка и использование компьютерных тестов | 2013–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Корректирование тематического планирования с учётом применения ИКТ | 2014 | Учителя | Руководитель МО |
| Использование возможностей РМЦ отдела образования для повышения своего профессионального образования | 2014–2018 | Учителя | Руководитель МО |
| Разработка и проведение элективного курсов | 2015-2017 | Учителя | Иванова Е.В. |
| Помощь в создание проектов учащимися по «Технологии» с использованием ИКТ. | 2013-2018 | Учителя | Иванова Е.В. |
| Начать создание БЭНП по предмету технология | 2016 | Учителя | Руководитель МО |

При использовании информационных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов повышается эффективность образовательного процесса, интерес учащихся к урокам технологии.

Поддержка в будущем:

- Организация проектной деятельности учащихся.

- Подготовка материалов для проведения общешкольных конкурсов.

# 3.2. Воспитательная работа

Воспитательная работа в школе проводится по следующим направлениям: здоровьесберегающее, научно-исследовательское, краеведческо-патриотическое, нравственно-эстетическое.

# 3.2.1. Информатизация процесса воспитания школьников

Важным звеном процесса воспитания являются объединения по интересам, клубы, музей, библиотека. Участвуя в районных, областных, федеральных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях учащиеся занимают призовые места.

Цель: Создание условий для интеллектуального и духовного развития личности.

| Мероприятие | Сроки | Применение ЦОР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие в творческих конкурсах | 2013-2018 | ПК, ЦОР | Кукушкина О.В. |
| Работа кружков, факультативов, секций | 2013-2018 | ПК, ЦОР, мультимедийный проектор | Педагоги доп. образования |
| Обмен опытом в воспитании детей | 2013-2018 | ПК, интернет | Классные руководители, родители |
| Родительские собрания в виде творческих отчетов | 2013-2018 | Мультимедийный проектор, компьютер | Михайлова Е.Н. |
| Участие в Интернет – проектах «Организация воспитательной работы в школе» и др. | 2013-2018 | ПК, интернет | Михайлова Е.Н., Кукушкина О.В. |
| Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийного проектора | 2013-2018 | Мультимедийный проектор, компьютер | Кукушкина О.В. |

# 3.2.2. Информатизация работы школьного музея

Огромную роль в воспитательной работе играет краеведческий музей, открытый в 1978 году на базе школы. В нем собран богатейший материал  по истории поселка и школы, экологии и этнографии. На базе музея проходят познавательные мероприятия, музейные уроки, экскурсии, учащиеся собирают дополнительный материал, который используют при написании творческих и исследовательских работ.

Задачи:

- формировать у воспитанников качества гражданина, осознающего ответственность за свою «Малую Родину» через проведение внеклассных мероприятий, способствующих развитию единой учебно-информационной среды;

- разрабатывать внеклассные мероприятия с использованием ИКТ;

- создать базу данных по экспозициям.

С применением ИКТ музей работает с 2006 года. Созданы презентации по оформлению музея, «Учителя-ветераны», «Учителя-выпускники», «Выпускники -  руководители предприятий», «Никто не забыт». Создана Web-страница «Школьный музей».

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата | Ответственные | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИКТ- обеспечение музейных уроков, внеклассных мероприятий | 2013-2018 | Манахова С.В | Михайлова Е.Н. |
| 2. | История школы | 2014 | Манахова С.В. | Михайлова Е.Н. |
| 3. | Составить и обновлять базу данных экспозиций музея | 2015 | Манахова С.В., актив музея | Кукушкина О.В. |
| 5. | Обновление информационного сайта школьного музея в сети Интернет | 2015-2018 | Манахова С.В., актив музея | Михайлова Е.Н. |
| 6. | Поисковая работа музея в сети Интернет | 2013-2018 | Манахова С.В., актив музея | Администрация школы |

Для выполнения программы необходимо обеспечить музей: видеокамерой, компьютером, мультимедийным проектором.

# 3.2.3. Информатизация  работы НОУ

«Научное общество учащихся» (НОУ) является подразделением дополнительного образования, которое создаёт условия самореализации личности участников НОУ и создания линии дальнейшей перспективы для получения качественного образования.

Деятельность НОУ предполагает:

- формирование социальных и практических умений,  обеспечивающих адаптацию в условиях современного социально- экономического общества;

- формирование практических и социальных умений включения в круг современной цивилизации и культуры без потери личной индивидуальности;

- формирование навыков мобильности.

Концепция деятельности НОУ предусматривает последовательность содержания индивидуальных образовательных маршрутов на основе принципов:

- вариативности - право выбора темы и уровня её презентации;

- ориентации - выделение ведущих модулей, фундаментальных понятий;

- дифференциации - глубины и полноты разработки исследуемой проблемы;

- информатизации - расширения содержания за счёт доступа к мировым знаниям через Интернет;

- интеграции общего и дополнительного образования.

Работа НОУ в направлении информатизации началась не только с использования Интернет–ресурсов. Приобретение домашних компьютеров, принтеров стало массовым явлением среди участников НОУ. Уровень выполнения робот НОУ в течение двух последних лет существенно повысился, разнообразнее стала тематика научных работ, их конкурентоспособность и результативность.

Установка компьютерного класса в школе повысило мастерство юных пользователей ИКТ, использование мультимедийного проектора позволило наглядно представить презентации научных разработок.

Задачи дальнейшего процесса информатизации деятельности НОУ:

- создание компьютерного куратора НОУ,  на WEB-странице  сайта МАОУ СОШ № 2 п.Энергетик которого, содержались бы требования к оформлению и содержанию работ, примеры ранее выполненных работ, перечень номинаций, конференций, экспедиций, элективных курсов, творческих мастерских по образовательным областям и предметам;

- разработка дизайна страницы сайта, с применением гимна, эмблемы;

- расширение контингента участников НОУ  путём  обмена опытом с «Интернет-коллегами», привлечения учащихся младшего и среднего звена с применением ими умений и навыков работы с ЦОР и развивающе-обучающих игр и тестов;

- проведение участниками НОУ виртуально- реальных исследований, создание их  компьютерной интерпретации;

- участие в Интернет–конкурсах.

План работы  по информатизации деятельности НОУ:

| № | Мероприятия | Ресурсы | Время | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание хронологической справки о деятельности НОУ | ИКТ | 2015 | Марченко С.В. |
| 2 | Создание компьютерного куратора НОУ | ИКТ | 2015 | Михайлова Е.Н. |
| 3 | Консультация руководителей ученических проектов по образовательным областям по следующим направлениям: «Выбор темы»; «Использование Интернет –ресурсов»; «Особенности научного руководства деятельностью школьников при выполнении работ»; «Методы составления презентаций» | ЦОР | 2015-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. |
| 4 | Заседания совета НОУ | Мультимедийный проектор, страницы сайта НОУ | 2014- 2018 | Руководители НОУ |
| 5 | Установочная конференция НОУ | Мультимедийный проектор, копии презентаций работ | 2014 | Руководители НОУ |
| 6 | Кружковая работа | ИКТ | 2013- 2018 | Руководители кружков |
| 7 | Индивидуальные консультации научных руководителей работ с участниками НОУ | ИКТ | 2013- 2018 | Руководители проектов |
| 8 | Конференция первого доклада. Школьная конференция НОУ. | Мультимедийный проектор, диски с презентациями работ | 2013- 2018 | Руководители проектов |
| 9 | Участие в районных, областных, всероссийских конференциях НОУ | Виртуально- реальные презентации работ | 2013- 2018 | Руководители проектов |
| 10 | Участие в российских конференциях НОУ программы «Интеллектуально- творческий потенциал России» | Виртуально- реальные презентации работ. | 2013- 2018 | Руководители проектов |

Желаемыми результатами развития  информатизации деятельности НОУ будет решение учащимися выбранных ими предметно-познавательных, предметно-ориентированных,  личностно-ориентированных задач.

Развитие информатизации позволит организовать учебную ситуацию, побуждающую личность к самостоятельной учебной деятельности, интегрировать общее и среднее образование, построить индивидуальные учебные траектории для получения качественного образования.

Обновление материально-технической и учебно-материальных баз:

- Обновление компьютерного класса.

- Увеличение количества ЦОР.

- Создание возможности выхода в Интернет во время индивидуальных занятий.

# 3.2.4. Информатизация ученического самоуправления

Воспитание учащихся осуществляется через ученические коллективы (классы) и ученическое самоуправление. Ребята получают первоначальные организационные навыки управления, самостоятельность в решении жизненных проблем, чувство ответственности за порученное дело.

Цель: содействовать в приобретении знаний, умений и навыков управленческой деятельности.

#### Задачи:

- воспитание гражданственности, формирование активной жизненной позиции через школьную организацию «Радуга»;

- сплочение ученического коллектива, активизация самовоспитания школьников.

| Мероприятия | Сроки | Применение ЦОР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение заседаний Совета старшеклассников, конференций, сбор-стартов | 2013-2018 | Мультимедийный проектор | Кукушкина О.В., |
| Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий | 2013-2018 | Мультимедийный проектор | Кукушкина О.В., |
| Проведение классных ученических собраний | 2013-2018 | Мультимедийный проектор | Классные руководители |
| Участие в смотре-конкурсе ученического самоуправления | 2013-2018 | Интернет | Кукушкина О.В. |

# 3.2.5. Информатизация работы библиотеки

Школьная библиотека начала осваивать компьютерные технологии с 2004 года. В электронном варианте составлялись библиографические списки книг и учебников, картотеки для учащихся и педагогов. И учитель, и ученик имели возможность получить информацию о новинках литературы, учебниках, подобрать нужные сценарии по определенной тематике.

В 2007 году была получена программа АИБС «МАРК-SQL» для школьных библиотек, которая обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов (обработку поступивших изданий, учет, комплектование, справочное информационное обслуживание). Эта программа дает возможность формировать электронный каталог учебников, книг и других информационных источников, формировать заказы учебников, подбирать необходимую для урока литературу, воспользовавшись электронным каталогом и списком ключевых слов, возможность получить полную информацию о составе учебников и учебных пособий.

На библиотечных уроках учащиеся обучаются поиску информации по электронному каталогу. В будущем эта программа поможет получить доступ к полнотекстовым и мультимедийным  ресурсам, находящимся в удаленных базах через Интернет. Программа полезна учителям, так как обеспечивает  быстрый поиск необходимой  литературы.

Задача школьной библиотеки на сегодняшний день заключается в том, чтобы помочь пользователям из числа участников образовательного процесса ориентироваться в мире электронной информации.

Постепенно библиотека приобретет статус «медиатеки», которая вместе с другими участниками образовательного процесса будет развивать новые формы услуг с использованием медиаресурсов.

Для  осуществления этого в школе имеется все необходимое:

- медиасредства,

- аудио и видеоматериалы.

Имеется возможность предложить учителю и ученику электронные учебники, энциклопедии, справочники, тексты и др. А подключение библиотеки к глобальной сети Интернет позволило включить школу в единое информационное пространство и перейти к новому статусу «медиацентра».

# 3.2.6. Информатизация в работе с одаренными детьми

К группе одаренных детей относятся те, которые по уровню своих способностей (достижений) выделяются среди сверстников в том или ином виде деятельности.

Цель: Способствовать реализации возможностей одаренных детей и активизация их творческой деятельности.

Задачи:

- выявление и диагностика одаренных детей;

- развитие одаренности детей через создание  активной творческой деятельности учащихся;

- внедрение развивающих программ;

- разработка и реализация программного обеспечения для одаренных школьников.

| Мероприятие | Сроки | Применение ЦОР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика и выявление одаренных детей | 2013-2018 | ПК | Психолог, учителя |
| Установление связей с преподавателями ВУЗов для обучения одаренных детей | 2013-2018 | Интернет | Иванова Е.В. |
| Участие в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах | 2013-2018 | Интернет | Учителя-предметники |
| Оформление работ учащихся докладов, рефератов с помощью компьютера | 2013-2018 | ЦОР | Учителя-предметники |
| Привлечение родителей для участия со своими детьми в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах | 2013-2018 | ПК | Учителя-предметники |
| Разработка и реализация программного обеспечения для одаренных школьников | 2013-2018 | ЦОР | Администрация |
| Создание «Портфолио» | 2013-2018 | ПК | Классные руководители |

# 3.2.7. Применение ИКТ в создании школьной газеты «Большая перемена»

В школе ведется работа ученической журналистской команды для выпуска  школьной газеты.

Цель: информирование ученического и родительского сообщества о делах школы.

Задачи:

- повышение профессиональной культуры юных корреспондентов;

- вовлечение в диалог широких кругов читателей, интересных людей.

| Мероприятия | Сроки | Применение ЦОР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Издание школьной газеты «Большая перемена» в электронном и бумажном виде | 1 раз в месяц 2013-2018 | ПК, принтер | Редакция газеты |
| Привлечение родителей для участия со своими детьми в издании электронной газеты, поддержки школьного Web-сайта. | 2013-2018 | ПК, принтер | Общешкольный родительский комитет |
| Открытие странички новостей на сайте школы. Передача школьных новостей. | 1 раз в 2 недели | Интернет | Редакция газеты, администрация |

Все перечисленные выше дела и запланированные мероприятия способствуют воспитанию у учащихся целого ряда положительных качеств, способствуют развитию инициативы, активной жизненной позиции, формируют ответственность. Все направления имеют большое воспитательное значение и позволяют достичь главной воспитательной цели и задачи: создание условий для развития личности ученика, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации в информационном обществе, т.е. ученика желающего и умеющего использовать ИКТ в решении задач своей творческой и проектной деятельности.

# 3.3.  Работа с родителями, общественностью

# 3.3.1.  Совершенствование работы социального педагога  в условиях

# информатизации

Социальный педагог выполняет большой объем работы. Его клиентами являются ученики и родители, а также учителя. С каждым годом растет  количество детей « группы риска», которые требуют особой заботы, повышенного внимания.

Решение любой проблемы ребенка, требующей вмешательства социального педагога, начинается с диагностирования проблемы, которое включает в себя обязательный этап сбора, анализа и систематизации информации, на основании которой может быть сделано то или иное заключение. Чтобы сделать работу удобнее необходимо использование ИКТ.

Они помогут в  выполнении следующих функций:

- Аналитико-диагностической.

- Прогностической.

- Организационно-коммуникативной.

- Социально-профилактической и реабилитационной.

- Коррекционно-организаторской.

- Социально-педагогической поддержки.

- Охранно-защитной.

- Коррекционной.

- Психотерапевтической.

- Посреднической.

Цель:

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального);

- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем;

- защита ребенка в его жизненном пространстве.

Задачи:

- составить банк данных о неблагополучных семьях, детях с девиантным поведением, где можно найти списки детей, характеристики и обследование жилищно-бытовых условий.

- подготовить презентации-отчеты социального педагога для выступления перед родителями на общешкольном родительском собрании.

Направления работы:

- Составить социальный паспорт школы с приложением списков детей по каждой категории в электронном варианте.

- Оформление дневника посещений семей на дому.

- Использовать выход в Интернет для изучения нормативных источников, а также для изучения передового опыта работы социальных работников.

- Начать оформление протоколов заседаний Совета профилактики в электронном варианте.

- Составить анкеты для учащихся и родителей с целью диагностики познавательных интересов, потребностей, склонностей, выявление профессиональных склонностей.

Сроки: 2013-2018гг.

# 3.3.2.  Информатизация психолого-педагогической службы

Современная ситуация в обществе усугубляет и без того сложные проблемы состояния физического и психического здоровья подрастающего поколения. Сегодня все силы педагогов, психологов, медиков направлены на организацию адекватного обучения и воспитания детей с различными формами отклонений в развитии познавательных процессов и поведении.

Цель: повышение уровня психологического сопровождения учащихся в условиях информатизации образования и расширения коммуникационного пространства.

Задачи:

- создание адекватной образовательной среды  путем ранней диагностики: психологический мониторинг (компьютерное тестирование);

- социализация ребенка в общество (профориентация: компьютерное тестирование «Мир карьеры»)

Успешная реализация этих целей позволяет компенсировать недостатки дошкольного развития, восполнить пробелы обучения, преодолеть негативные особенности эмоционально-личностной сферы (кризисы детства, уровень тревожности: итоговая аттестация, школьная адаптация).

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление тестов на компьютере («Выявление общего уровня готовности детей к обучению в школе», 1 классы) | 2013-2018 | Педагог-психолог |
| 2. | Проведение психологических занятий с использованием ИКТ (1-4 кл.) | 2013-2018 | Педагог-психолог |
| 3. | Психологический мониторинг (компьютерный вариант) | 2014-2018 | Педагог-психолог |
| 4. | Компьютерная обработка психологического мониторинга | 2014-2018 | Педагог-психолог |
| 5. | Педагогический консилиум (компьютерный вариант) | 2015-2018 | Педагог-психолог, учителя школы |
| 6. | Обмен опытом с психологами региона по форуму, электоронной почте и чату в сети Интернет. | 2013-2018 | Педагог- психолог |
| 7. | Компьютерное тестирование « Мир карьеры» | 2014-2018 | Педагог психолог, учителя школы |
| 8. | Создание мультимедийной презентации «Психолог- Ребенок- Родители» | 2016 | Педагог психолог учителя школы |

Для успешной реализации данного проекта необходим кабинет педагога-психолога, приобретение новых компьютерных диагностик.

# 3.4. Информационно-управленческая система МАОУ СОШ №2 п.Энергетик

Работа по созданию единой информационно-управленческой системы школы ведется с 2008-09 учебного года.

С этой целью:

1) были приобретены и установлены следующие программы:

- программа для администрации "1С: ХроноГраф Школа 2.5";

- Автоматизированная информационно-библиотечная система MAPK-SQL;.

2) пополнение базы данных о работниках школы;

3) пополнение базы данных об учениках школы;

4) создание сайта школы;

5) использование электронной почты;

6) создание визитной карточки школы.

Основная идея: Создать структуру информатизации школы в виде Web-сайта с системой управления едиными базами данных.

Эта модель отражает внешнюю и внутреннюю среду, а также процессы (образовательный, инновационный, обеспечивающий, управленческий) школы.

Функциональная модель ИУС должна отвечать задачам информационного обеспечения различных внутришкольных процессов; потребностям всех субъектов ИОС, в том числе, внешним по отношению ИОС среды; различным видам деятельности. ИУС обязана обеспечивать стандартные информационные потребности, связанные с появлением новых задач информационного обеспечения управления развитием МОУ.

Задачи:

1) организовать единую локальную сеть, объединяющую компьютеры в кабинетах администрации и специалистов;

2) организовать сетевую работу с единой базой данных и всех рабочих станций в сети Microsoft;

3) выделить следующие уровни доступа:

- уровень администрации, классных руководителей и учителей-предметников;

- уровень психолога, социального педагога и логопеда, которые пользуются закрытой информацией об учащихся;

- уровень учащихся и родителей.

Уровни доступа отличаются правами на просмотр информации, изменение и ввод данных, изменение запросов.

| № п/п | Мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение педагогических работников школы работе с базой данных. Обучение вести в несколько этапов: 1 этап – администрация; 2 этап – руководители МО; 3 этап – учителя-предметники; 4 этап – социально-психологические службы сопровождения | 2014 г. | Михайлова Е.Н. |
| 2 | Создание единой информационно-управленческой системы: - связь всех компьютеров школы в единую локальную сеть; - установка программного обеспечения для работы с едиными БД школы. | 2013 г. | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. |
| 3 | Обновление информационно-управленческой системы школы: - пополнение базы данных о работниках школы; - пополнение базы данных об учениках школы; - обновление сайта школы; - использование электронной почты; - визитной карточки школы. | 2014-2018 | Михайлова Е.Н. |

Для организации работы по созданию единой информационно-управленческой системы школы необходимо приобрести и установить лицензионное ПО  сетевого администратора школы (2015 г.);

# Раздел 4. Ресурсное обеспечение  реализации программы

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта создания единого информационного пространства МАОУ СОШ № п.Энергетик | Январь - март 2013г. | Марченко С.В. Иванова Е.В.. Михайлова Е.Н. | - |
|  | Создание единого информационного-образовательного пространства школы | 2013г. | Михайлова Е.Н.Тимофеева В.М. | Бюджет ОУ, спонсорские ср-ва |
|  | Поддержание функционирования локальной сети школы | 2013-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
|  | Развитие локальной сети путем подключения к ней новых абонентов | 2013-2018 | Администрация | - |
|  | Паспортизация кабинетов информатики | ежегодно | Учителя информатики | - |
|  | Инвентаризация компьютерной и организационной техники | ежегодно | Тимофеева В.М. | - |
|  | Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения | 2013-2018 | Администрация | Бюджет ОУ, спонсорские ср-ва |
|  | Ознакомление учителей-предметников с вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | 2013-2018 | Михайлова Е.Н., Холод Т.И. | Бюджет ОУ |
|  | Методические рекомендации по использованию ЦОР на учебных занятиях | 2013-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
|  | Проведение педагогических советов, семинаров, видеомостов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | 2013-2018 | Марченко С.В. Михайлова Е.Н. | Бюджет ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | 2013-2018 | учителя-предметники | - |
|  | Проведение «круглых столов» учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | 2013-2018 | учителя-предметники | - |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | 2013-2018 | учителя-предметники | - |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2013-2018 | учителя-предметники | - |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ с 1 по 11 кл. | 2015 | Иванова Е.В. | - |
|  | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. | 2014-2018г | Николаева Н.Ю. | - |
|  | Профилизация ОУ по информационно-математическому профилю | 2015-2018г | Марченко С.В. | Бюджет ОУ |
|  | Поддержка школьного сайта | 2013-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2014-2018 | администрация | Бюджет ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2014-2018 | педагоги | Бюджет ОУ |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2013-2018 | Михайлова Е.Н., Холод Т.И. | Бюджет ФР (в рамках проекта) |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2013-2018гг. | учителя | Личные средства |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2013-2018 | учителя | - |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9 кл. с использованием ИКТ | 2013-2018 | Кукушкина О.В. Михайлова Е.Н. | Бюджет ОУ |
|  | Участие учащихся в Интернет-конкурсах | 2013-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
|  | Обучение учащихся созданию собственного сайта | 2015-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
|  | Дистанционное обучение | 2015-2018 | Михайлова Е.Н. | - |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Реализация платных образовательных услуг по информатике и ИКТ | 205-2018 | Михайлова Е.Н. Марченко С.В. | Внебюдж. средства |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2013-2018 | Марченко С.В. Михайлова Е.Н. | Бюджетные и внебюдж. средства |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | 2016 | Марченко С.В. Михайлова Е.Н. | Бюджетные и внебюдж. средства |
|  | Приобретение компьютера ноутбука | 2009 | Марченко С.В. | Грант |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) | 2014-2018 | Марченко С.В. | Бюджет ОУ + Грант |
|  | Приобретение нового компьютерного класса (13 компьютеров=1 АРМ учителя информатики + 12 комп. учащихся)) | 2017 | Марченко С.В. | Бюджет ОУ + Грант |
|  | Приобретение цифрового фотоаппарата | 2014 | Михайлова Е.Н. | Бюджет ОУ |
|  | Постоянное обновление современной компьютерной техникой компьютерных классов и учебных кабинетов | 2013-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. | Бюджет ОУ+Грант |

# Приложение1.

Термины и понятия, используемые при разработке программы

Информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования современных информационных технологий.

Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.

Информационная компетентность (готовность к использованию информационных ресурсов) включает освоение опыта деятельности  на основе эмоционально - ценностной ориентации личности.

Информационно-образовательная среда (ИОС)  представляет собой  систему средств общения с человеческим знанием, служащую как для хранения, структурирования и представления информации, составляющей содержание накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и обогащения.

Информатизация школы - процесс изменения содержания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к образованию в условиях расширенного доступа к информации.

Участники образовательного процесса - дети, педагогические работники, родители (законные представители).

Информационная культура - компонент общей культуры современного человека, отражающий достигнутый им уровень организации работы с информацией, уровень эффективности создания, сбора, хранения, переработки, представления и использования информации, а также способности к целостному видению мира и предвидения последствий принимаемых решений; умение и потребность человека работать с информацией средствами современных информационных технологий.

Единое информационное образовательное пространство (среда) - основанная на использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационное обеспечение учащихся, учителей, родителей, администрацию учебных заведений и общественность. Подобная среда нацелена на информационную поддержку учебного процесса и управления учебным заведением, на информирование всех участников образовательного процесса о его ходе и результатах, а также о внеучебных мероприятиях.

Информационно-образовательный портал - web-сайт, предназначенный для представления интегрированной информации, содержащий ряд серверных служб (новости, поиск информации на сайте, образовательные услуги, образовательные форумы, базы данных, коллекции ссылок по тематикам и т. д.).

Медиатека - компьютеризированный центр, имеющий условия для хранения наборов CD/DVD дисков по разнообразной тематике и просмотра пользователями с целью самообразования представленной на них информации.

Мультимедийный класс - кабинет, оснащенный комплектом проекционного оборудования и компьютерной техникой, позволяющий проводить интерактивные занятия с использованием мультимедийных и коммуникационных технологий по различным учебным дисциплинам.

# Приложение 2.

Развитие взаимодействия  с родителями, общественностью в условиях

информатизации образовательного процесса

в МАОУ СОШ №2 п.Энергетик

Цель: совершенствование работы с родителями, общественностью с посредством использования  информационно-коммуникативные технологий.

Задачи:

- периодически организовывать публичные презентации-отчеты школы для родителей, общественности;

- повышать педагогическую культуру родителей (родительские лектории с использованием мультимедийного проектора);

- составить банк данных о неблагополучных семьях, детях с девиантным поведением, где можно найти списки детей, характеристики и обследование жилищно-бытовых условий;

- привлекать родителей к созданию и пополнению материалов на сайте школы;

- популяризировать хорошие семейные традиции на сайте школы;

- проводить компьютерное тестирование родителей;

- изучать рейтинг школы в поселковом сообществе.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение родительских собраний, лекториев с использованием мультимедийного проектора | 2013-2018 | Администрация, кл.руководители |
| 2. | Размещение на сайте школы публичного отчета для родителей, общественности о реализации программы развития школы | 2013-2018 | Марченко С.В. Михайлова Е.Н. |
| 3. | Размещение анкеты на сайте школы с целью изучения престижа школы | 2015-2018 | Михайлова Е.Н., Кукушкина О.В. |
| 5. | Общественно-педагогический консилиум (на сайте школы) | 2014-2018 | Марченко С.В. Михайлова Е.Н. |
| 6. | Обмен опытом работы с родителями с другими школами региона и страны по форуму, электронной почте и чату в сети Интернет. | 2016-2018 | Попова Т.Н., пред.род.комитета |
| 7. | Компьютерное тестирование детей «Мир карьеры» (результаты обсудить с родителями) | 2015-2018 | Педагог психолог, учителя школы |
| 8. | Создание мультимедийной презентации «Школа – Ребенок - Родители» | 2015 | Педагог психолог, учителя школы |
| 9. | Создание социального паспорта школы с приложением списков детей по каждой категории в электронном варианте | 2015 | Попова Т.Н. |
| 10. | Оформление дневника посещений семей на дому | 2013 | Попова Т.Н. |
| 12. | Размещение отметок учащихся по предметам на сайте школы (с кодом информации) | 2014 | Михайлова Е.Н., кл.руководители |
| 13. | Участие родителей и старшеклассников в разработке программы «Медиаобразование, интегрированное в преподавание учебных предметов» | 2013 | Родительский комитет, совет старшеклассников |
| 14. | Оформление «родительской странички» в школьной газете «Большая перемена» | 2013-2018 | Родительский комитет, совет старшеклассников |
| 15. | Размещение вопросов от родителей и ответов директора на сайте школы | 2013-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. кл.руководители |
| 16. | Знакомство родителей с локальными актами школы (размещение на сайте Устава школы, различных Положений, связанных с деятельностью ОУ) | 2013-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. |
| 17. | Объявления благодарностей родителям | 2013-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н. кл.руководители |
| 18. | Общешкольная конференция отцов учащихся «Отцы и дети» с использованием мультимедиапроектора | 2015 | Кукушкина О.В., Михайлова Е.Н., кл.руководители |
| 19. | День открытых дверей (презентация для родителей уроков с использованием информационно-коммуникативных технологий) | 2013-2018 | Марченко С.В., Иванова Е.В., учителя |
| 20. | Конкурс детских проектов «Я и моя семья» | 2016 | Кукушкина О.В. |
| 21. | Помощь родителей своим детям в создании проектов |  |  |
| 22. | Встреча администрации, педагога-психолога, социального педагога с родителями будущих первоклассников (презентация фильма о школе) | 2013-2018 | Марченко С.В., Михайлова Е.Н., Ридель Г.В., учителя |